## Diário de Bordo
DIARIO DE BORDO - NEXBIT
INTEGRANTES | Beatriz - Designer | Felipe - Backend/Frontend |  | Samuel - Backend/Frontend |  | Paola - DBA |  | Observações | Observações | Observações | Observações
2025-09-01
2025-09-02
2025-09-03
2025-09-04
2025-09-05
2025-09-06
2025-09-07
2025-09-08
2025-09-09
2025-09-10 | 2025-09-10 | 2025-09-10 | 2025-09-10 |  |  |  |  | Definido a técnica de levantamento de requisitos - Entrevista. | Criação da Logo da empresa "Baco"
2025-09-11 |  | 2025-09-11 | 2025-09-11 |  |  |  |  | Definição das telas e suas funcionalidades.
2025-09-12
2025-09-13
2025-09-14 | 2025-09-14 | [7 empty] | Criação da Logo da NexBit
2025-09-15
2025-09-16 |  | 2025-09-10 | 2025-09-16 |  |  | 2025-09-16 | 2025-09-16 | Definição do workflow no github, todos estão trabalhando com fork e branchs alternativas, bem como a utilização das PRs para merge. |  |  | Início da primeira parte da documentação, definições do papel principal de cada um da equipe e criação do fork no gitbub
2025-09-17
2025-09-18
2025-09-19
2025-09-20
2025-09-21
2025-09-22
2025-09-23
2025-09-24
2025-09-25 | [5 empty] | 2025-09-25 | 2025-09-25 |  |  |  | Cadastro no Taiga e utilização dele para separar tarefas para cada um da equipe
2025-09-26
2025-09-27
2025-09-28 | [5 empty] | 2025-09-28 | 2025-09-28 |  |  |  | Entrevista com o Cliente
2025-09-29 | 2025-09-29 | [7 empty] | Criação do Primeiro README
2025-09-30 | [5 empty] | 2025-09-30 |  |  |  |  | Inicialização do modelo Conceitual do Banco de Dados
2025-10-01
2025-10-02 |  | 2025-10-02 | 2025-10-02 |  |  |  |  | Definição da arquitetura de pastas, organização do projeto, commits e correções automatizadas com o .husky
2025-10-03 | 2025-10-03 | 2025-10-02 | 2025-10-03 |  |  |  |  | Teste de correção do lint-staged junto com o .husky | Protótipo Página Inicial (Home)
2025-10-04 | [6 empty] | 2025-10-04 |  |  |  | Finalização da modelagem Conceitual/Lógico do Banco de Dados
2025-10-05 | [5 empty] | 2025-10-05 |  |  |  |  | Inicialização do Dicionário de Dados
2025-10-06
2025-10-07
2025-10-08
2025-10-09 | [6 empty] | 2025-10-09 |  |  |  | Finalização Dicionário de Dados
2025-10-10 |  |  |  | 2025-10-10 |  |  | 2025-10-10 |  |  | Implementação de Pagina de Login/Atualização Documentação | Criação do Modelo Físico do banco de dados
2025-10-11
2025-10-12
2025-10-13
2025-10-14 |  | 2025-10-14 | 2025-10-14 |  |  |  |  | Inicio da criação do dashboard, página inicial da aplicação
2025-10-15 |  | 2025-10-15 | 2025-10-15 |  |  |  |  | Algumas correções e criação dos gráficos interativos
2025-10-16 |  | 2025-10-16 | 2025-10-16 |  |  |  |  | Criação da footer da empresa e tratamento de rotas inacessíveis
2025-10-17 |  | 2025-10-17 | 2025-10-17 |  |  |  |  | Documentação do código e refatoração de algumas partes, bem como a troca do fetch api para o axios - Dashboard completa, criação de KPIS e definiçaõ dos mesmos e pequenas atualizações na footer da empresa
2025-10-18 |  | 2025-10-18 | 2025-10-18 |  |  |  |  | Inicio da criação da página de clientes e personalizando o UX, tornando o redirecionamento para a página inicial automático.
2025-10-19
2025-10-20
2025-10-21 |  | 2025-10-21 | 2025-10-21 |  |  |  |  | Página de clientes completa, primeiro CRUD funcionando, backend e frontend completos
2025-10-22
2025-10-23 |  | 2025-10-23 | 2025-10-23 |  |  |  |  | Personalizando o UX, adicionando validação no formulário de cadastro e de update de clientes e pequenas alterações no visual
2025-10-24 |  | 2025-10-24 | 2025-10-24 |  |  |  |  | Criação do painel do usuário - Apenas o frontend
2025-10-25
2025-10-26
2025-10-27
2025-10-28
2025-10-29 |  | 2025-10-29 | 2025-10-29 |  |  |  |  | Adicionando links aos diagramas dentro do repositório, para melhor navegação
2025-10-30
2025-10-31 |  | 2025-10-31 | 2025-10-31 |  |  |  |  | Inicio da criação da página de motos
2025-11-01
2025-11-02
2025-11-03
2025-11-04 |  |  |  | 2025-11-04 | [5 empty] | Diagrama de classe feito pronto para avaliação
2025-11-05 |  |  |  | 2025-11-05 | [5 empty] | Documentação 4.5 feita e restruturação de backend de login.
2025-11-06
2025-11-07
2025-11-08
2025-11-09
2025-11-10
2025-11-11
2025-11-12
2025-11-13
2025-11-14
2025-11-15 | [5 empty] | 2025-11-15 | 2025-11-15 |  |  |  | Organizando as pastas de documentação e diario de bordo
2025-11-16 |  |  |  |  | 2025-11-16 | 2025-11-16 | 2025-11-16 |  |  | Correção/modificação do backend de login | Organizando a pasta Data, mudando atributo na tabela funcionário e adicionando PDF do dicionário de dados
2025-11-17
2025-11-18
2025-11-19 | [5 empty] | 2025-11-19 | 2025-11-19 |  |  |  | Atualizando a documentação
2025-11-20
2025-11-21
2025-11-22
2025-11-23
2025-11-24
2025-11-25
2025-11-26
2025-11-27
2025-11-28
2025-11-29
2025-11-30
2025-12-01
2025-12-02